五政办发〔2019〕20号

五寨县人民政府办公室

关于印发《五寨县2018年脱贫攻坚政策

贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫

项目建设管理情况审计发现问题

整改工作方案》的通知

各乡（镇）、办事处、县直各相关单位：

《五寨县2018年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理情况审计发现问题整改工作方案》已经县政府常务会研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

五寨县人民政府办公室

2019年6月5日

五寨县2018年脱贫攻坚政策贯彻

落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫

项目建设管理情况审计发现问题

整改工作方案

根据《中华人民共和国审计法》的规定和《山西省审计厅关于印发2019年全省扶贫审计工作方案的通知》（晋审农[2018]217号）要求，朔州市审计局派出审计组，自2019年3月4日至5月27日，对五寨县人民政府2018年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理情况进行审计，并于2019年6月5日送达了《山西省朔州市审计局审计报告（朔审农外报〔2019〕3号）》《山西省朔州市审计局审计决定书（朔审农外决〔2019〕3号）》,指出了我县存在的问题。为落实好朔州市审计建议及审计发现问题整改工作，进一步推动我县脱贫攻坚工作取得实效，结合实际，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和今年以来关于脱贫攻坚的重要指示精神，紧紧围绕中央、省、市脱贫攻坚工作决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，切实把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 牢固树立“落实整改就是机遇”的思想，紧盯审计发现的共性问题和个性问题，始终坚持目标导向、问题导向、严实导向，压实整改责任，全面对标、举一反三，对症施策、真改实改，确保攻坚责任进一步压实、政策落实进一步到位、资金管理进一步严格、项目建设进一步规范、脱贫质量进一步提升、工作作风进一步改进，一鼓作气，攻坚克难，巩固提升，推动我县脱贫攻坚整体水平再上新台阶。

二、整改原则

（一）坚持目标标准。紧盯“两不愁三保障”现行脱贫标准，既不拔高，也不降低，确保目标不变、靶心不散。

（二）坚持问题导向。针对审计发现的各类问题，全面摸清底数，核准实情，深刻剖析原因，细化问题清单，逐项制定整改措施，逐一销号。

（三）坚持精准方略。认真落实“五个一批”“六个精准”工作要求，针对问题，对照政策要求把精准扶贫各项政策落实到村、到户、到人、到位。

（四）坚持全面整改。制定整改方案，细化问题整改工作清单，拿出过硬举措和办法，立行立改，不留死角，确保各类问题整改到位。

三、整改任务

（一）聚焦政策落实有偏差抓整改，确保政策措施精准落地

紧紧围绕“五个一批”“六个精准”要求，加大组织领导力度，把精准的理念植入到扶贫政策落实的全过程，针对每一个问题，研究吃透政策，全面精准落实金融扶贫、教育扶贫、社会保障等各类扶贫政策措施，精准识别享受政策的对象，严格政策的标准，保持政策衔接，确保各项扶贫政策精准到村、到户、到人、到位。

（二）聚焦资金使用管理不规范抓整改，确保花好每一分钱

重点针对项目资金使用不精准、效益不高，财政涉农资金不到位，涉农资金统筹整合相关政策把握不准确，脱贫攻坚项目库和统筹整合财政资金计划、资金使用结合不紧密、资金拨付不及时等问题，强化资金监管，严格落实公告公示制度，完善资金绩效考评体系，发挥资金最大效益。

（三）聚焦项目建设管理不到位抓整改，确保扶贫项目有序实施

加强脱贫攻坚项目论证和储备，规范完善项目库建设，严格项目管理程序，确保扶贫建设项目程序规范、合法。加强扶贫项目全程动态监管，加快资金使用和项目实施进度，严格项目验收管理，确保项目建设阳光运行、保质保量。

（四）聚焦惠农补贴兑现不及时抓整改，确保“一卡通”全面推行

强化惠农资金公开透明度，严格实行登记造册、张榜公布、公开发放等惠农补贴申报程序，严格按照“户申报、村评议、乡审核、县认定”程序确认符合条件的补助对象，核实补助范围、标准，确保补助对象准确无误，对补助条件发生变化的对象及时停发、调整，确保应补尽补、该停则停。充分发挥“一卡通”的便利作用，实行“一卡通”发放专户管理、专项监管，确保惠农补贴“一卡通”发放工作落到实处。

（五）聚焦扶贫基础信息不对称抓整改，确保信息共享精准施策

充分发挥脱贫攻坚总指挥部的组织协调作用，督导各扶贫业务部门加强沟通、协调、配合，健全完善信息沟通、情况通报、资源整合工作机制，运用大数据比对，对建档立卡贫困人口系统信息不断加以甄别、更新，实现互联共享、动态管理，促进全县脱贫攻坚扶贫项目精准发力，扶贫政策精准落实，扶贫措施精准兑现。

四、整改步骤

按照审计报告明确的整改时限、任务要求和脱贫攻坚工作的总体进度安排，整改工作分三个阶段压茬推进，计划提前1个月完成整改任务。

（一）全面安排部署（6月5日至6月13日）。各乡（镇）、办事处和县级相关部门全面对标自查，认真梳理存在问题，建立整改问题台账，制定整改实施方案，逐问题落实整改措施，明确责任人，确定完成时限和目标任务。精心组织动员和安排部署。各乡（镇）、办事处和本实施方案整改任务所涉及的牵头部门于6月13日前将整改工作具体方案报县脱贫攻坚总指挥部和2018年脱贫攻坚专项审计发现问题整改工作领导小组备案。

（二）集中进行整改（6月14日至6月30日）。各乡（镇）、办事处和县级相关部门单位负责，上下协同，纵横联动，集中时间和精力，从严从实全面整改各类问题，完善长效机制，巩固提升整改成效。6月30日前各乡（镇）、办事处和本实施方案整改任务所涉及的牵头部门将整改情况报县脱贫攻坚总指挥部和整改工作领导小组。对于容易整改的一些问题，全县已经边审计边完成了整改；对于短期内可以整改的问题，可以突破阶段安排，提前完成整改，提前上报整改情况。

（三）总结上报整改情况（7月1日至7月5日）。县脱贫攻坚总指挥部和整改工作领导小组负责，对各乡（镇）、办事处和相关部门整改情况进行全面验收总结，形成全县整改工作报告，7月5日前报朔州市审计局。加强督查检查，对整改不到位的责任单位、责任人启动约谈问责程序。为了便于朔州市审计局及时掌握整改动态，要阶段性汇总汇报问题整改进展情况。

五、整改要求

（一）强化责任落实。县政府成立了2018年度脱贫攻坚专项审计发现问题整改工作领导小组，县长任组长，分管副县长任副组长，各整改任务所涉及的部门和乡镇为成员单位。要落实每一个问题整改的责任领导、责任人、责任单位。各整改单位的主要负责人是落实扶贫审计发现问题整改的第一责任人，要强化政治担当，坚决扛起整改落实任务的政治责任，对整改工作要亲自管、亲自抓。对本单位自身存在的问题，要履行主体责任；对本系统存在的问题，要履行监督管理责任，督促各乡村落实整改措施。确保事事有人管、件件有人抓。

（二）分解工作任务。要在落实责任的基础上，逐条细化分解任务，确保全面落实整改。要围绕审计发现的4方面问题，分类梳理、逐条细化，制定问题清单、任务清单、责任清单，明确责任领导、牵头单位、责任单位、责任人以及整改时限，确保整改可量化、可检查、可问责。各乡（镇）、办事处和县级相关部门也要对整改工作研究部署，制定方案、细化任务、压实责任，列出问题清单、责任清单和措施清单，做到一个问题一个专班一套方案，即知即改、立行立改。坚决做到问题不解决不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过。要围绕重点问题，积极研究扶贫政策落实措施，不断完善机制体制，采取扎实有效的举措，补齐短板，堵塞漏洞。切实做到整改一个、销号一个、巩固一个，确保审计发现问题件件有着落、事事有回音。

（三）实施分类指导。对能立即整改到位的问题，要立即整改到位；因特殊原因暂时不能整改到位的问题，要制定具体措施，限期整改到位；对确属不能逆转的问题，要完善相关制度，从源头上推进建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。要将审计发现的带普遍性、倾向性问题的整改，同推进精准扶贫、精准脱贫有机结合，统筹谋划，综合治理，务求实效。

（四）注重整改实效。在问题整改中，要敢于较真碰硬，对反馈的个性问题要照单认领，举一反三，全面排查，横向到边，纵向到底，深入查找剖析体制机制、责任落实等方面深层次原因，逐一纠正。对发现的共性问题，要自查自纠，对号入座，不留死角，不留隐患。要见人见事，整改销号后，要有充分的印证资料，确保整改工作取得实效。要充分运用好审计成果，要结合问题整改，综合施策，举一反三，强化措施，标本兼治，进一步巩固整改成果，放大整改效应，根据存在的问题漏洞，查漏补缺，健全完善脱贫攻坚领导体制、工作机制和项目资金管理等相关制度，建立可持续发展的长效机制，坚决杜绝类似问题再次发生。

（五）严肃责任追究。要把全面从严治党要求贯穿整改工作的全过程，对于审计发现的整改事项，要求在规定时间内整改结束，并及时上报整改情况及相关印证资料。对整改不力、敷衍应付、虚假整改以及在整改过程中推诿扯皮不担当不作为、整改措施不精准不对路、整改工作走过场不彻底等问题，纪检监察机关和组织部门要严肃跟踪问效，紧盯不落实的事，问责不落实的人。

附件：1.五寨县2018年度脱贫攻坚专项审计发现问题整

改工作领导小组

2.五寨县2018年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资

金分配管理使用、扶贫项目建设管理情况审计发

现问题整改工作清单

附件1：

五寨县2018年度脱贫攻坚专项审计

发现问题整改工作领导小组

为进一步加强上级审计发现问题的整改落实，建立完善审计整改工作的长效机制和联动机制，确保按时完成各项整改工作任务，现成立2018年度脱贫攻坚专项审计发现问题整改工作领导小组：

组　长：张宇光　县委副书记、政府县长

副组长：李　强　县委常委、常务副县长

苏国平　政府副县长

张广建　政府副县长

周德华　政府副县长

王志浩  政府副县长、公安局长

成　员：贾建国　县政府办公室主任

于文德　县审计局局长

郭润清　县财政局局长

张青林　县扶贫办主任

武建军　县发改局局长

王志胜  县自然资源局局长

薛建国　县教科局局长

李瑞明　县民政局局长

张鹏珍　县农业农村局局长

李晶明　县林业局局长

张　伟　县农机中心主任

栗祥锋  县畜牧兽医中心主任

张云清　县残联理事长

樊建平　县农村经营管理中心主任

刘奋强  县金融服务中心工作人员

温晋宝　忻州银监分局五寨办事处主任

张双喜　中国人民银行五寨县支行行长

倪瑞雄　中国农业银行五寨县支行行长

白利光　五寨县农村信用合作联社党委书记

康　俊　中国邮政储蓄银行五寨县支行行长

杨海如　中国建设银行五寨县支行行长

各乡镇长、办事处主任

领导组下设办公室，办公室设在县扶贫开发办公室，办公室主任：张青林（兼），副主任：秦航。办公室负责领导小组日常工作。

附件2：

五寨县2018年脱贫攻坚政策贯彻

落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫

项目建设管理情况审计发现问题

整改工作清单

一、精准扶贫政策措施落实方面

（一）4名非建档立卡人员享受扶贫小额信贷政策，涉及贷款18. 93万元

2018年，五寨县部分金融机构在实施扶贫小额信贷过程给4名非建档立卡人员发放扶贫小额信贷，放贷金额18.93万元。其中：中国农业银行五寨县支行3人，放贷金额15万元；五寨县农村信用联社1人，放贷金额3.93万元。

（二）部分建档立卡贫困户扶贫小额信贷额度超出扶贫小额信贷最高限额，涉及10人36.66万元

审计抽查发现，10名建档立卡贫困户分别在五寨县农村信用合作联社和中国农业银行五寨县支行取得扶贫小额信贷，贷款总金额超出扶贫小额信贷最高限额额度，涉及贷款36. 66万元。如：贾金兰2017年12月5日在五寨县农村信用合作联社取得扶贫小额信贷5万元，2018年8月3 1日又在中国农业银行五寨县支行取得扶贫小额信贷5万元；宋仝才2017年6月26日在中国农业银行五寨县支行取得扶贫小额信贷4.5万元，2018年3月7日又在五寨县农村信用合作联社取得扶贫小额信贷2万元。

（三）个别建档立卡贫困户扶贫小额信贷超出扶贫小额信贷限额部分，仍享受财政贴息资金0.13万元

审计抽查发现，建档立卡贫困户周二先2017年9月在中国农业银行五寨县支行取得扶贫小额贷款5万元，2017年10月超过扶贫小额信贷最高限额标准又在五寨县农村信用合作联社取得扶贫小额贷款3万元。2018年两笔贷款全部享受了财政扶贫贷款贴息，其中在中国农业银行五寨县支行贷款享受财政贴息0.22万元，在五寨县农村信用合作联社贷款享受财政贴息0.13万元，多享受扶贫小额信贷财政贴息0. 13万元。

（四）3名非建档立卡人员贷款享受扶贫小额信贷财政贴息0.57万元

2018年五寨县扶贫公在办理农村信用联社扶贫小额贷款贴息项目中，给3名非建档立卡人员扶贫小额贷款财政贴息0.57万元。

整改目标：以上（一）（二）（三）（四）项属于小额信贷方面发现的问题，要精准小额信贷对象、限额、贴息，严格小额信贷程序。清收非贫困户扶贫小额信贷借款及贴息，清收贫困户超出贷款额度部分的借款及贴息。

整改措施：

1.忻州银监分局五寨办事处牵头，组织县扶贫办、县金融服务中心、中国人民银行五寨县支行、中国农业银行五寨支行、五寨县农村信用联社、中国邮政储蓄银行五寨县支行、中国建设银行五寨县支行、各乡镇，对小额信贷方面发现的问题，逐条进行核实整改。

2.逐户核实审计提出的“4名非建档立卡人员享受扶贫小额信贷政策，涉及贷款18.93万元”问题的实际情况，及时清收非贫困人口的扶贫小额信贷。

3.针对10户建档立卡贫困户扶贫小额信贷额度超出扶贫小额信贷最高限额问题，逐户查找产生问题的原因，对于超出小额信贷的部分，要求借款人及时归还。

4.按照小额贷款贴息政策，将超额部分享受财政贴息资金0.13万元及时追回。（审计期间已追回）

5.及时核查“3名非建档立卡人员贷款享受扶贫小额信贷财政贴息0.57万元”的问题，逐人查找原因，按照相关文件要求，该追回的坚决追回。

6.加强金融扶贫政策宣传，做到家喻户晓。

7.严把村、乡、扶贫办、各银行的审核审批关，严格执行县乡村三级公告公示制度。

8.忻州银监分局五寨办事处和金融服务中心要加大监督力度，严把政策关。

9.建立各金融机构信息与扶贫信息系统共享平台，实现信息共享、信息比对、严格把关的长效机制，杜绝类似问题再度发生。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：忻州银监分局五寨办事处、扶贫办、金融服务中心、中国人民银行五寨县支行、中国农业银行五寨支行、五寨县农村信用联社、中国邮政储蓄银行五寨县支行、中国建设银行五寨县支行、各乡镇

责 任 人：温晋宝  张青林  刘奋强  张双喜  倪瑞雄  白利光  康　俊  杨海如  各乡（镇）长

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（五）13名建档立卡贫困在校高中生未享受或未全额享受国家助学金1.7万元

2018年13名建档立卡贫困在校高中生未享受或未全额享受国家助学金共计1.7万元。其中：4名建档立卡贫困在校生未能享受到每生每年0.2万元的国家助学金，五寨一中2名，光明中学2名，合计0.8万元。6名建档立卡贫困在校高一、高三学生未能享受每生半年0.1万元的国家助学金，五寨一中3名、光明中学3名，合计0.6万元。3名建档立卡贫困在校高二学生，五寨一中1名、光明中学2名，应享受每生每年0.2万元的国家助学金，而仅享受到0.1万元，合计少享受0.3万元。

整改目标：及时、足额、精准兑付教育扶贫政策资金。

整改措施：

1.教科局对发现问题逐人进行核实，立整立改，对未享受或未全额享受国家助学金的要足额补发。

2. 加强与扶贫部门信息沟通，对全县建档立卡贫困户在校学生进行全面排查，实时更新在校生的信息，核准享受教育扶贫政策的对象。

3.及时、精准兑现各类教育扶贫政策。

责任领导：周德华

责任单位：教科局、五寨一中、光明中学

责 任 人：薛建国  樊振荣  徐本兵

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（六）扶贫开发政策与农村最低生活保障制度未有效衔接，29名重度残疾贫困人口应纳入未纳入农村低保范围

审计抽查发现，五寨县建档立卡贫困户当中，有29名重度以上残疾人应纳而未纳入农村最低生活保障范围。

整改目标：有效衔接扶贫开发政策与农村最低生活保障制度，确保应保尽保。

整改措施：

1.民政局牵头，组织各乡镇进一步核实“29名重度残疾贫困人口应纳入未纳入农村低保范围”的实际情况，严格按照政策将符合条件的及时纳入。

2.民政局要和扶贫办、残联、各乡镇联动，适时进行动态调整，将符合贫困识别标准的农村低保户按规定程序纳入建档立卡管理；对符合农村低保条件的建档立卡贫困户，按规定程序纳入低保范围，进一步畅通双向进入通道，确保“应扶尽扶、应保尽保”。

责任领导：苏国平

责任单位：民政局、扶贫办、残联、各乡镇

责 任 人：李瑞明  张青林  张云清  各乡（镇）长

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（七）9名建档立卡贫困户中享受低保的高龄人员未能享受高龄补贴，涉及资金0.32万元

审计抽查发现，2018年五寨县有9名享受低保的贫困户高龄人员未能享受高龄补贴，涉及资金0.32万元。

整改目标：严格按照政策要求精准落实，做好高龄补贴发放工作。

整改措施：

1.加强政策宣传，严格落实政策，及时发放低保户中高龄人员应享受而未享受的高龄补贴。

2.举一反三，完善低保信息系统，对全县低保户中高龄人员进行摸底排查，做到应补尽补，不落一人。

责任领导：苏国平

责任单位：民政局、扶贫办、各乡镇

责 任 人：李瑞明  张青林  各乡（镇）长

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（八）部分残疾人应享受未享受困难生活补贴和护理补贴，涉及资金11.4万元

审计抽查发现，2018年五寨县有184名农村低保家庭持证残疾人未享受困难残疾人生活补贴11.04万元。有6名一级、二级重度残疾人未享受重度残疾人护理补贴0. 36万元。

整改目标：建立信息数据共享平台，严格按照要求精准落实政策。

整改措施：

1.民政局和残联进行信息共享，逐一落实，及时将部分残疾人应享受未享受困难生活补贴和护理补贴资金发放到位，做到应补尽补。

2.加强残疾人帮扶政策宣传，乡村两级及帮扶干部对照帮扶政策逐人逐户排查，帮助残疾人精准享受政策，确保不落一人。

责任领导：苏国平

责任单位：民政局、扶贫办、残联、各乡镇

责 任 人：李瑞明  张青林  张云清  各乡（镇）长

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（九）纳入特困人员供养保障的9名建档立卡贫困残疾人重复享受重度残疾人护理补贴，涉及资金0.54万元

审计抽查发现，2018年五寨县9名建档立卡贫困残疾人

享受县民政局特困人员供养保障的同时，又重复享受县残疾人合会发放的重度残疾人护理补贴，涉及资金0.54万元。

整改目标：严格按照政策要求精准落实。

整改措施：

1.县残联要及时追回重复享受的重度残疾人护理补贴资金。

2.残联和民政局、扶贫办进行信息共享，严格把握政策标准，坚决杜绝类似现象发生。

责任领导：苏国平

责任单位：民政局、扶贫办、残联

责 任 人：李瑞明  张青林  张云清

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

二、扶贫资金统筹整合使用方面

（一）脱贫攻坚项目库和统筹整合资金计划、资金安排使用衔接不紧密

五寨县人民政府2018年统筹整合使用财政资金实施精准扶贫工作方案，经过年初拟建、年中调整、年终补充，最后确定统筹整合财政资金用于精准扶贫项目128个，计划总投资20919.76万元。2018年县财政部门制定了三批统筹整合资金计划，三批计划整合资金合计规模为17463.98万元。在项目实施过程中，2018年县财政局下达项目支出预算指标19712.94万元，当年统筹整合资金实际支出16637. 14万元。形成年度项目计划投资与统筹整合资金计划以及年度扶贫整合资金安排三者衔接不紧密。如：服装厂扶贫车间就业设备购置项目，计划投资295万元，用于解决295名易地搬迁贫困人口就业问题，但县财政统筹整合资金未安排；新寨乡、孙家坪乡等六个乡镇产业基地建设项目，计划投资829万元修建产业生产基地14897平方米，实际县财政统筹整合资金未安排。

整改目标：完善县乡扶贫项目库建设，提高入库项目质量。强化项目资金效益，保证资金的扶贫属性。推进资金“自上而下”和项目“自下而上”有效衔接，项目跟着规划走，资金跟着项目走，责任跟着资金走。

整改措施：

1.坚持规划引领。在确定统筹项目时，要合理设置项目，经过充分论证，确保项目科学、合理、可行。要规范“村申报、乡审核、县审批”入库流程，严格“三公示一公告”制度，提高入库项目质量。

2.年度实施项目必须根据脱贫攻坚规划，从县级项目中择优选择，规模要与年度扶贫资金额度相匹配，未入库的项目原则上不得安排使用财政专项资金。

3. 加强项目绩效管理，强化项目绩效目标，实现项目带贫减贫目标，实现项目储备、资金计划、资金安排紧密衔接，确保项目全部按计划顺利实施。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：财政局、扶贫办

责 任 人：郭润清  张青林

整改期限：立行立改，长期坚持

（二）部分可统筹整合使用的财政资金未整合使用1082. 53万元

2018年五寨县有可整合未整合使用财政资金1082.53万元，包括提前下达2018年第一批省级农业生产发展及动物防疫资金预算指标52万元，实际未整合；提前下达2018年第一批农机化产业发展资金预算指标84万元，实际未整合；提前下达2018年中央财政农业生产发展资金预算指标742万元，除了约束性任务农机购置补贴622万元外，剩余农机深松整地120万元，实际未整合；2018年省级林业改革发展资金（专项转移支付）预算指4.25万元，实际未整合；2018年中央农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫等补助资金预算指标（均为指导性任务）431.23万元，实际整合333万元，未整合98.23万元；提前下达2018年中央财政林业改革发展资金预算指标714.44万元，除了天保工程森林管护189.1万元和森林生态效益补助523.34万元外，剩余的森林公安补助2万元末整合；2018年中央农业生产发展农业资源及生态保护动物防疫等资金预算指标（牧草试验试点）10万元，实际未整合；2018年中央财政第二批林业改革发展资金预算指标268万元，实际未整合；2018年产粮（油）大县奖励资金300万元，实际未整合；2018年大中型水库移民后期扶持直补资金预算指标0.3万元，实际未整合；调整市级财政专项扶贫资金（浅山丘陵区特色经济林工程）预算指标56.55万元，实际未整合；市级财政专项扶贫资金预算指标（三品一标认证奖补）17.2万元，实际未整合；2018年粮食生产功能区划定市级配套资金预算指标20万元，实际未整合；2018年市级财政专项扶贫资金预算指标（康宇实业公司产业扶贫工程）50万元，实际未整合。

整改目标：严格落实涉农资金整合相关政策，应整尽整，真正实现整合资金“大类间打通”“跨类别使用”。

整改措施：

1.财政局要落实好2019年统筹整合资金保障，切实保障脱贫攻坚资金投入。

2.财政局要会同涉农资金有关部门做细统筹整合方案，及时报备，统筹整合应整合资金，集中力量攻坚。

责任领导：李  强

责任单位：财政局

责 任 人：郭润清

整改期限：立行立改，长期坚持

（三）财政统筹整合资金拨付缓慢，年末拨付占比大

2018年五寨县财政实际统筹整合财政资金17449. 62万元，当年安排支出16637.14万元，支出集中在当年11月、12月拨付8197. 47万元，占财政统筹整合总支出的49. 27%。

整改目标：加快财政专项扶贫资金支出进度，按项目进度及时拨付资金，确保到2019年底财政专项扶贫资金结转结余率小于8%，2018年小于2%，2017年清零，统筹整合资金年底支出不小于80%。

整改措施：

1.加快项目的实施进度，按时完成项目任务，确保项目进度与资金支出相匹配。

2.强化项目实施单位的主体责任，各部门要开展常态化的资金支出进度检查工作，规范支出流程，确保资金及时支出，发挥效益。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：财政局

责 任 人：郭润清

整改期限：立行立改，长期坚持

三、扶贫资金、项目建设管理方面

(一)社会帮扶资金闲置，涉及资金16万元

2016年至2018年，忻州市交警支队拨付前所乡张家村扶贫帮扶资金8万元，拨付葛家村扶贫帮扶资金8万元。其中：2016年两村各3万元，2017年两村各2万元，2018年两村各3万元。截止2018年底，该资金一直未使用，闲置于村级账户。

整改目标：加大社会帮扶资金使用力度，确保帮扶资金及时发挥效益。

整改措施：

1.前所乡人民政府要监督、推动张家村、葛家村项目的实施，加快工程进度，及时拨付项目资金。

2.财政局要加强对社会帮扶资金和项目的督导管理，充分发挥扶贫资金和项目的效益。

责任领导：李  强

责任单位：财政局、前所乡人民政府

责 任 人：刘  维  吕向阳

整改期限：立行立改，长期坚持

（二）统筹整合资金建设项目库调整变动幅度大，管理不规范

2018年4月8日，印发了《五寨县2018年统筹整合使用财政资金实施精准扶贫工作方案的通知》(五政办发【2018】20号），建立了五寨县2018年统筹整合资金建设项目库，涉及扶贫项目132个、项目计划投资17567.63万元。2018年8月31日，《五寨县2018年统筹整合使用财政资金实施精准扶贫工作方案》经县政府研究同意，进行了年中调整，剔除项目87个，涉及资金6848.23万元，占到原项目数的65.91%，占原资金数的38.98%。调整项目27个，占到原项目数的20.45%，其中：调减资金的项目7个，调减资金1152.9万元；调增资金的项目20个，调增资金2211.12万元。新增项目77个，涉及资金6287.44万元。未变动项目仅18个，涉及资金3199.49万元，调整后扶贫项目122个、项目计划投资18056.06万元。2018年12月，五寨县政府又作了精准扶贫工作补充方案，新增项目6个，涉及资金2854.7万元，调整后扶贫项目128个，项目计划投资20919.76万元。

整改目标：完善县乡扶贫项目库建设，合理科学设置项目，提高入库项目质量。

整改措施：

1.进一步完善扶贫项目库建设，规范“村申报、乡审核、县审批”的入库流程。加强项目前期论证，加大项目储备，加强项目管理。

2.严格执行项目公告公示制度，做实做细公告公示内容、要求，创新公开方式，提高入库项目质量。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：扶贫办、财政局、各乡（镇）、各相关单位

责 任 人：张青林  郭润清  各乡（镇）长  各相关单位负责人

整改期限：立行立改，长期坚持

（三）部分项目推进缓慢，24项扶贫项目应开工未开工

2018年度五寨县统筹整合资金建设项目库有24个项目应开工而当年均未开工，涉及扶贫整合资金2421.5万元。其中：县财政未安排资金而项目未实施的8个，涉及金额1112.5万元；县财政虽安排了项目资金但资金未到位下年不实施的14个，涉及金额1164万元；县财政虽安排了项目资金，但资金未到位而项目未实施的2个，涉及金额145万元。

整改目标：抓好年度资金与项目匹配，完成年度项目实施方案报备。加强项目立项、规划、建设等环节管理，推进项目顺利实施，发挥项目预期效益。

整改措施：

1.完善扶贫项目库建设，规范扶贫项目库入库流程，加大项目储备，加强项目管理。

2.从项目立项、绩效目标设定到项目竣工验收，开展全程动态监管，及时掌握情况、发现问题，及时反馈整改问题。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：扶贫办、财政局、各乡（镇）、各相关单位

责 任 人：张青林  郭润清  各乡（镇）长  各相关单位负责人

整改期限：立行立改，长期坚持

（四）部分扶贫项目进展缓慢，应完工未完工项目1项

通过审计抽查发现，2018年五寨县统筹整合资金安排的一村一品产业扶贫项目，包括15个村，涉及统筹整合资金300万元。2018年11月该资金下拨至各村，要求2018年12月底前完成。截至2018年底，有11个项目村应完成未完成，涉及金额236万元。

整改目标：加强项目管理，按照工期推进项目进度，采取有效措施，确保如期完工见效。

整改措施：

1.加强对项目的督导检查，实施全程动态监管，及时查找项目进展缓慢的原因，采取得力措施，推动解决问题。

2.规范施工合同，对未严格履行施工合同的要严格履行合同条约，推动施工进度。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：扶贫办、财政局、各乡（镇）、各相关单位

责 任 人：张青林  郭润清  各乡（镇）长  各相关单位负责人

整改期限：立行立改，长期坚持

（五）部分建档立卡贫困人口数据信息不准确

审计抽查发现，2018年底五寨县建档立卡贫困人口数据库中有37名残疾人被标注为健康人员。

整改目标：加强信息系统数据管理，提升数据质量，实现建档立卡贫困人口数据信息“无差错”，确保“线下数据真实可靠，线上数据全面准确，线上线下数据一致”。

整改措施：

1.县扶贫办及时对37名残疾人员的信息进行核查，对错误数据及时更正。

2.县扶贫办和各乡镇，要举一反三，坚持动态管理常态化，全面检查扶贫信息系统的数据，及时筛查，及时整改，全面提高数据的质量。

责任领导：苏国平

责任单位：扶贫办、各乡（镇）

责 任 人：张青林  各乡（镇）长

（六）村级光伏扶贫电站项目未办理建设用地审批手续

2018年五寨县村级光伏扶贫电站项目，建设总规模12.2MW，分13个地点建设村级电站（含联村电站）122座。该项目已于2018年6月30日前全部并网发电。截止2019年5月，项目建设用地审批手续仍未办理。

整改目标：按照相关政策要求，及时办理建设用地审批手续。

整改措施：

1.发改局和自然资源局按照审批所需资料，查漏补缺，尽快报批。

2.按照光伏建设用地政策，简化流程，加快办理进度。

3.提前谋划2019年光伏扶贫建设项目，规划先行，确保在开工前办理完结建设用地审批手续，坚决杜绝此类问题的发生。

责任领导：李  强  张广建

责任单位：发改局、自然资源局

责 任 人：武建军  王志胜

整改期限：立行立改

（七）村级光伏扶贫电站项目建设、设计施工承包合同签订不规范，要素不齐全

五寨县2018年12.2MW村级光伏扶贫电站项目总投资4880万元，分五个标段实施，五寨县荷叶坪新能源科技发展有限公司为招标人，采取联合体招标的方式实施招标。招标人五寨县荷叶坪新能源科技发展有限公司仅与五个标段中标联合体牵头人签订建设设计施工承包合同，而未与中标联合体其他成员签订合同。如：山西庄恒电力工程有限公司联合青岛奥博能源电力有限公司、山东广建电力工程有限公司中标第一标段，五寨县荷坪新能源科技发展有限公司仅与联合体牵头人山西庄恒电力工程有限公司签订了合同，而未与联合体成员青岛奥博能源电力有限公司、山东广建电力工程有限公司签订合同。

整改目标：按照政策要求，及时规范签订相关合同，并补齐资料。

整改措施：

1.发改局要求中标企业，按照投标内容与其他联合体企业签订相关合同，补齐合同资料。

2.召集平台公司及相关部门，进一步加强学习合同法、招投标等方面的法律法规，提高自身业务水平和素质，严格执行相关法律法规规定，杜绝此类事件的发生。

3.严格按照所签合同执行，抓好建设、监理等关键环节，高质量建设光伏电站。同时，加强电站后期运维管理、补贴发放、收益分配等工作，确保光伏电站长期高效、稳定运行，发挥扶贫最大效益。

责任领导：李  强

责任单位：发改局、各相关单位

责 任 人：武建军  各相关单位负责人

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成

（八）部分扶贫攻坚造林专业合作社劳务费发放涉嫌弄虚作假，涉及资金7.42万元

1.五寨县绿满山扶贫攻坚造林专业合作社劳务费发放涉嫌弄虚作假，涉及资金2.36万元。

五寨县绿满山扶贫攻坚造林专业合作社2018年发放给12名建档立卡贫困户未成林补植补造劳务费17.77万元，其中发放给孙家坪乡河湾村贫困户高新花劳务费1.5万元，孙家坪乡河湾村贫困户赵的生劳务费1.46万元。经审计抽查发现，高新花本人从未参加过劳动，也未领取过任何劳务费，赵的生本人实际领取劳务费0.6万元。共计涉嫌虚假发放劳务费2.36万元。

2.五寨县大峰扶贫攻坚造林专业合作社劳务费发放涉嫌弄虚作假，涉及资金4.54万元。

五寨县大峰扶贫攻坚造林专业合作社发放给16名建档立卡贫困户未成林补植补造劳务费24.81万元，其中发放给贫困户侯三女劳务费1.66万元，贫困户曹文军劳务费1.64万元，贫困户杜心宽劳务费1.6万元，经审计抽查发现，侯三女、曹文军本人从未参加过劳动，也未领取过任何劳务费，杜心宽本人实际领取劳务费0.36万元。共计涉嫌虚假发放劳务费4.54万元。

3.五寨县天丽扶贫攻坚造林专业合作社劳务费发放涉嫌弄虚作假，涉及资金0.52万元。

五寨县天丽扶贫攻坚造林专业合作社发放给21名建档立卡贫困户未成林补植补造劳务费12.24万元，其中发放给三岔镇井儿洼村贫困户张海平劳务费1.17万元。经审计抽查发现，张海平本人实际领取劳务费0.65万元。涉嫌虚假发放劳务费0.52万元。

整改目标：严格按照扶贫攻坚造林专业合作社相关要求发放劳务费。

整改措施：

1.朔州市审计局移送五寨县监察委员会处理，建议县委把该问题落实到县纪委监委，抓好问题整改工作。

2.县林业局和农村经营管理中心要加强对扶贫攻坚造林专业合作社的管理，严格按照合作社章程规范运行。

3.重组合作社，依章更换合作社领办人；建立社员进入、退出的动态管理机制。

责任领导：李文渊  苏国平

责任单位：五寨县监察委员会、林业局、农村经营管理中心

责 任 人：魏子龙  李晶明  樊建平

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（九）合作社管理方面存在的问题

1.村级产业扶贫入股资金未拨付到位，合作社便先行分红。审计抽查发现，22个合作社在没有收到入股资金的情况下，便向各入股村经济合作社支付1-2年分红资金。

2.村级产业扶贫入股资金虽拨付到位，但未产生效益即先行分红。审计抽查发现，15个合作社在收到入股资金当日或不到半年时间内，在尚未取得收益的情况下，即向各入股村经济合作社支付1-2年分红资金。

3.部分合作社存在白条收支的现象。审计抽查发现，部分合作社财务管理不规范，存在白条收支现象。如：五寨县远久农机农民专业合作社、五寨县翔浩农机农民专业合作社、五寨县六生农机服务农民专业合作社2018年经营收入、经营支出均存在白条收支观象。

4.部分合作社经营收入不入账。审计抽查发现，五寨县永恒养殖农民专业合作社、五寨县新民康裕种植农民专业合作社账务管理不规范，2018年营业收入未入账。

整改目标：规范完善合作社管理，提升带贫益贫的有效性和可持续性。

整改措施：

1.严格按照五寨县人民政府办公室《关于印发五寨县农机产业扶贫实施意见的通知》（五政办法〔2017〕90号）文件要求，规范运作，实施分红。

2. 各乡镇、农村经营管理中心、县农业农村局、县农机中心等部门加强农民专业合作社和产业扶贫的指导和督导，强化各类农民专业合作社的规范运行管理，进一步规范合作社账务，做好带贫益贫机制的建立和执行。

责任领导：苏国平

责任单位：各乡镇、农村经营管理中心、县农业农村局、县农机中心、县畜牧兽医中心

责 任 人：各乡（镇）长  樊建平  张鹏珍  张  伟   栗祥锋

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

四、“一卡通”惠农补贴审计发现的问题

（一）“一卡通”管理缺少统一明确的制度规定

惠农补贴涉及多个部门和单位，在各类补贴资金的发放方式上，政策不统一，要求不明确，对“一卡通”的界定模糊，各部门理解不一致，管理上随意性大。从审计调查的14项惠农补贴来看，仅农业支持保护补贴资金上级相关部门明确要求通过“一卡通”发放，其余13项惠农补贴均无明确制度规定。

（二）已要求纳入“一卡通”管理的农业支持保护补贴项目，存在“一户多卡”发放现象

农业支持保护补贴资金上级部门虽要求统一专用存折（卡），实行“一卡通”发放，但实际执行中存在“一户多卡”现象。通过对2017年度和2018年度农业支持保护补贴发放信息比对发现，有1719人2017年、2018年两年使用不同的卡领取补贴，存在“一户多卡”现象。

（三）信息化管理不到位，惠农补贴监督审核手段缺失

财政部开发了农民补贴网络信息系统，但五寨县仅农业支持保护补贴纳入了该系统管理，其余均未纳入。农民补贴网使用不广泛，系统基础数据没有成为发放惠农补贴的依据，惠农补贴发放清单主要依靠层层上报，县级主管部门对基层上报的发放清单，只能采取总额核查和抽查的方式进行审核，缺乏上报数据与有关基础数据比对等审核手段，使审核把关功能缺失。

（四）惠农补贴发放不及时，滞留延压资金355.92万元

截止2018年12月31日，五寨县财政结转惠农补贴资金1471.81万元，其中：农业支持保护补贴300.17万元，农机购置补贴617.07万元，新一轮退耕还林7.56万元，中职助学金21,73万元，困难群众生活救助525.28万元。截止2019年5月15日审计日止，仍滞留惠农补贴资金355.92万元，其中：农业支持保护补贴298.05万元，农机购置补贴17.41万元，新一轮退耕还林7.56万元，中职助学金21.73万元，困难群众生活救助11.17万元。

整改目标：以上（一）（二）（三）（四）项要确保各类惠农补贴及时、足额、准确发放到位，做到公开透明，消除干群隔阂，提升群众满意度。

整改措施：

1.以上（一）（二）（三）（四）项要由县财政局牵头，开展惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作。

2.开展自查自纠，制定切实可行的“一卡通”发放管理办法，强化财政局与各惠农补贴所涉部门的沟通，强化“一卡通”发放工作职责，强化一“卡通”发放的公开透明度，强化“一卡通”发放专户管理，强化“一卡通”发放专项监管。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：财政局、各惠农资金涉及单位、各乡（镇）、办事处

责 任 人：郭润清  各惠农资金涉及单位负责人  各乡（镇）长、办事处主任

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（五）部分惠农补贴资金层层转拨

部分惠农补贴资金未按照财政国库集中支付规定，直接支付代发银行发放，而是将资金拨付到部门或乡镇实体账户发放，或者将资金拨付到部门或乡镇实体账户，再由部门或乡镇实体账户拨付到村实体账户发放，形成层层转拨。如：退耕还林、特色经济林补助资金是由县财政国库集中支付中心拨付到各乡镇实体账户发放2012.44万元；危房改造补助资金和农村受灾救助资金是由县财政国库集中支付中心拨付到各乡镇实体账户，再由各乡镇实体账户转拨到各村实体账户，分别发放危房改造补助资金776.64万元、农村受灾救助资金282万元。

整改目标：严格按照财政国库集中支付规定，规范惠农补贴资金发放程序。

整改措施：

1.财政局和各相关单位要认真落实财政国库集中支付的相关规定，减少资金拨付中间环节，坚决杜绝层层转拨。

2.各乡（镇）、办事处和各相关单位要做好各类惠农补贴基础信息的审核和把关，做好“一卡通”发放的基础工作。

3.县财政局要严格执行惠农补贴资金财政国库集中支付、直接支付代发银行发放的规定。

责任领导：李  强  苏国平

责任单位：财政局、各惠农资金涉及单位、各乡（镇）、办事处

责 任 人：郭润清  各惠农资金涉及单位负责人  各乡（镇）长、办事处主任

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（六）不符合低保认定条件15人，涉及2018年度财政补贴资金4.26万元

审计抽查发现，五寨县2018年享受农村最低生活保障人员中，有不符合农村低保认定资格条件的15人，其中：有车辆登记信息享受低保3户3人，涉及资金0.71万元；有企业及企业股东注册登记享受低保2户2人，涉及资金0.68万元；在县城内有不动产登记（或房产登记）享受低保6户6人，涉及资金1.73万元；缴纳养老保险享受低保4户4人，涉及资金1.14万元，共计4.26万元（部分资金已追回）。

整改目标：严格按照农村最低生活保障人员的标准，认定低保户。

整改措施：

1.朔州市审计局移送五寨县监察委员会处理，建议县委把该问题落实到县纪委监委，抓好问题整改工作。

2.县民政局和各乡镇要严格低保认定和审核程序，建立数据信息共享平台，坚决杜绝不符合条件的纳入低保。

责任领导：李文渊  苏国平

责任单位：五寨县监察委员会、民政局、涉及乡（镇）

责 任 人：魏子龙  李瑞明  涉及乡（镇）长

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

（七）虚报耕地面积多领、冒领农业支持保护补贴15人，涉及2018年度财政补贴资金1.41万元

审计抽查发现，2018年五寨县有14人虚报实际耕地面积181.11亩，多报多领农业支持保护补贴资金1.21万元，有1人承包别人土地30亩，冒领农业支持保护补贴资金0.2万元，合计1.41万元（已全部退回）。

整改目标：坚决杜绝虚报耕地面积多领、冒领农业支持保护补贴的行为发生。

整改措施：

1.朔州市审计局移送五寨县监察委员会处理，建议县委把该问题落实到县纪委监委，抓好问题整改工作。

2.县农业农村局和各乡（镇）要把好基础信息的审核关，充分利用数据比对等审核手段，建立规范高效的审核程序。

责任领导：李文渊  苏国平

责任单位：五寨县监察委员会、县农业农村局、各乡（镇）

责 任 人：魏子龙  张鹏珍  涉及乡（镇）长

整改期限：立行立改，2019年6月30日前完成；长期坚持

──────────────────────────────

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，

县检察院。

───────────────────────────────────

五寨县人民政府办公室

──────────────────────────────