## 统筹整合资金使用计划
五寨县2021年统筹整合资金使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目实施地点 | 责任单位 | 责任人 | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 项目预算总投资 |  |  |  | 项目 计划开始时间 | 项目 计划完成时间 | 受益对象 | 绩效目标
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：其它财政资金 | 其中：其他筹措资金
2 | [8 empty] | 中央 | 中央
1
六 | 保障脱贫成果项目
1 | 五寨县2021年“晋忻保”农业风险保障项目 | 新建 | 各乡（镇） | 乡村振兴局 | 张海东 | 采取设立风险保障金，通过政府购买服务的方式，择定经办服务机构，签订合作协议，根据农畜产品因市场价格波动、自然灾害导致收入骤减等致贫、返贫风险因素，有针对性地实施风险保障。 |  | 65.7 | 65.7 |  |  |  | 2021年12月底前完成 | 脱贫户 | 进一步防范化解自然灾害和市场波动造成的双重风险，稳定脱贫人口生产预期，提高持续增收能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。
[8 empty] | 65.7 | 65.7 | 0

## 中央
五寨县2021年衔接推进乡村振兴补助资金（中央）项目
序号 | 国办系统项目编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目 进度计划 | 项目 地点 | 项目投资金额 | 项目 主管单位 | 项目 负责人
一 | 产业发展项目
1 | 5100000991408304 | 2021年五寨县特色种植补贴项目 | 用各乡（镇）脱贫户特色产业种植补贴（脱毒马铃薯每亩100元、谷子、豆类、高粱、糜黍每亩20元、甜糯玉米每亩60元、中药材黄芪每亩500元、甘草、党参、大黄、柴胡、板蓝根、志远、苍术、苦参、牛蒡子每亩100元、食用葵80元）。 | 2021年11月底前完成 | 各乡（镇） | 482 | 农业农村局 | 张鹏珍
2 | 5100000991197535 | 小河头镇羊道沟村育繁羊养殖项目 | 建设办公场所、草料库、围墙、消毒室、化粪池、水电的配套、水塔、渗水井、路面的硬化、10000只羊的圈舍、养殖场绿化、地磅、兽医室等；建设饲料厂、冷链、运输车（冷藏）；扩建20000只羊的圈舍。三期工程建设完成后，形成存栏30000只，年出栏60000只的养殖规模。 | 2021年11月底前完成 | 小河头镇羊道沟村 | 1000 | 小河头镇 人民政府 | 王锦春
3 | 5100000991409875 | 2021年五寨县砚城镇村级光伏扶贫项目 | 砚城镇城内村2007千瓦、小口子村61千瓦村级光伏电站。 | 2021年12月底前完成 | 砚城镇 | 2279.241 | 发改局 | 周达
5 | 5100001034127619 | 五寨县小河头镇蒸汽压片玉米项目 | 1、主车间及烘干塔：占地2000平方米，2、原料库、成品区及烘干线3、150吨地磅1台；2台装载机；945kva变压器；配套水井2座。 | 2021年6月底完成 | 小河头镇羊道沟村 | 500 | 小河头镇人民政府 | 王锦春
二 | 产业发展项目配套项目
6 | 5100000991192227 | 五寨县百梦园就业创业广场项目 | 建筑总占地9630.4平方米，建设内容为商铺、综合服务市场、小广场、绿化、地下管线及附属设施，项目建成后能有效促进西城区百梦园、百万庄、民福小区等移民搬迁小区搬迁人口就业、创业。 | 2021年11月底前完成 | 百梦园移民小区对面 | 1019.4 | 住建局 | 范波
7 | 5100000991227524 | 五寨县物流园区配套设施项目 | 建设分拣车间600平方米，仓储库1200平方米。 | 2021年11月底前完成 | 砚城镇 | 35 | 产业集聚区 发展中心 | 李永军
8 | 5100000991411620 | 2021年新型职业农民培训配套设施项目 | 结合我县实际，开设烹饪、福利、农机操作及维修、汽车维修、机电维修、计算机操作等专业培训，配套设施设备，进一步提升脱贫群众劳动技能，。 | 2021年12月底前完成 | 砚城镇 | 500 | 科教局 | 周晋堂
9 | 5100000991207810 | 东方希望集团现代化生猪养殖配套项目 | 配套新建产业发展道路3500米，宽6米。 | 2021年12月底前完成 | 李家坪乡李家坪村 | 270 | 交通运输局 | 郝伟
三 | 人居环境巩固提升项目
10 | 5100000991206518 | 东秀庄乡狮新村产业发展道路 | 新建狮新村产业发展道路长800米，宽5米。 | 2021年12月底前完成 | 东秀庄乡狮新村 | 23 | 东秀庄乡 人民政府 | 尤晓磊
11 | 5100000991211532 | 2021年五寨县农村人居环境六乱整治项目 | 十个乡（镇）农村人居环境整治，包括垃圾处理、污水处理等。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 200 | 乡村振兴局 | 张海东
12 | 5100000991204340 | 小河头镇羊道沟村水利项目 | 解决羊道沟村村民小组上白草沟、下白草沟村民小组在村生产、养殖用水。 | 2021年12月底前完成 | 小河头镇羊道沟村 | 80 | 小河头镇 人民政府 | 王锦春
13 | 5100000991413430 | 2021年五寨县美丽乡村建设项目 | 实施张家村、葛家村、旧堡村、薛家村4村美丽乡村建设项目，上下水及供热管网建设，实现村容村貌整洁。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 899 | 住建局 | 范波
14 | 5100001034131504 | 杏岭子乡杏岭子村供水工程项目 | 深度550米水井1眼，及其配套设施，解决季节性缺水。 | 2021年11月底前完成 | 杏岭子乡碾子咀村前武王城村村民小组 | 100 | 杏岭子乡人民政府 | 贺震
15 | 5100001034159661 | 韩家楼乡村容村貌巩固提升项目 | 安装太阳能路灯；放置垃圾箱，处理村内生活、建筑等垃圾。 | 2021年12月底前完成 | 韩家楼乡 各行政村 | 21.972 | 韩家楼乡人民政府 | 孔繁义
四 | 教育培训项目
16 | 5100000941671443 | 五寨县2021年雨露计划资助项目 | 用于补助脱贫户、“两类户”中、高职贫困学生3000元/生。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 172.8 | 乡村振兴局 | 张海东
17 | 5100000991203079 | 五寨县致富带头人培训项目 | 2019年、2020年、2021年284人致富带头人培训支出。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 98.587 | 乡村振兴局 | 张海东
| 合计 |  |  |  |  | 7681

## 省级
五寨县2021年衔接推进乡村振兴补助资金（省级）项目
序号 | 国办系统项目编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目 进度计划 | 项目 地点 | 项目投资金额 | 项目 主管单位 | 项目 负责人
一 | 金融扶持项目
1 | 5100000941673545 | 五寨县2021年贫困户小额贷款贴息项目 | 用于全县脱贫户、“两类户”小额贷款贴息。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 500 | 乡村振兴局 | 张海东
二 | 人居环境巩固提升项目
2 | 5100000991949572 | 以工代赈杨可庄到麻地洼通村道路改造项目 | 改造道路2.867公里。路基挖方:1630立方米；路基填方4172立方米;排水工程边沟210米，急流槽182米，拦水带1020米，防护工程254立方米。路面工程12175.5平方米;涵洞王程1道1-1.5米圆管，平面交又1处，交通安全设施为876米波形护栏。 | 2021年12月底前完成 | 东秀庄乡杨可庄村到麻地洼村 | 198 | 发改局 | 尤晓磊
3 | 5100000991209175 | 五寨县前所乡清涟村产业发展路 | 前所乡清涟村神路沟产业发展道路1800米。 | 2021年12月底前完成 | 前所乡 清涟村 | 120 | 前所乡 人民政府 | 肖启龙
4 | 5100001034189393 | 五寨县三岔镇三岔村村内道路硬化维修项目 | 重新铺设柏油路面8100平米，下水管道350米，新建10个下水井。 | 2021年12月底前完成 | 三岔镇三岔村 | 152 | 三岔镇 人民政府 | 侯永林
5 | 5100001034179461 | 五寨县2021年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 2021年16-60周岁的脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户中的劳动力，给予外出务工一次性交通补贴。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 243 | 人社局 | 刘维
| 合计 |  |  |  |  | 1213

## 市级
五寨县2021年衔接推进乡村振兴补助资金（市级）项目
序号 | 国办系统项目编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目 进度计划 | 项目 地点 | 项目投资金额 | 项目 主管单位 | 项目 负责人
一 | 产业发展项目
1 | 5100000991226372 | 2021年五寨县搭建就业平台、促进有劳动力脱贫人口就业项目 | 在南关、西关交叉路口租用4000平米厂房搭建就业平台，用于引进劳动密集型企业，给予必要办公设备补助30%的原则吸纳3家劳动密集型型企业，解决500人就业问题，每人每年实现3万元收入进一步保障有劳动力脱贫群众、监测户就业问题，确保稳定增收。 | 2021年11月底前完成 | 砚城镇 | 100 | 乡村振兴局 | 张海东
2 | 5100000991409875 | 2021年五寨县砚城镇村级光伏扶贫项目 | 砚城镇城内村2007千瓦、小口子村61千瓦村级光伏电站。 | 2021年12月底前完成 | 砚城镇 | 5.2918 | 发改局 | 周达
3 | 5100000991231816 | “三品一标”认证主体奖补项目 | 对2020年获得“三品一标”认证的经营主体给予奖补。 | 2021年12月底前完成 | 县域 | 14 | 农业农村局 | 邢新光
4 | 5100001066967011 | 五寨县2021年吕梁山生态脆弱区及黄土高原治理沙棘特色经济林项目 | 吕梁山生态脆弱区造林工程任务10000亩 | 2022年6月底完成 | 三岔镇 前所乡 | 100 | 林业局 | 张银业
二 | 产业发展项目配套项目
5 | 5100000991227524 | 五寨县物流园区配套设施项目 | 建设分拣车间600平方米，仓储库1200平方米。 | 2021年11月底前完成 | 砚城镇 | 121 | 产业集聚区 发展中心 | 李永军
6 | 5100000991228823 | 五寨县杏岭子乡产业基地项目 | 杏岭子乡官咀村产业基地。 | 2021年12月底前完成 | 杏岭子乡官咀村 | 50.5 | 杏岭子乡 人民政府 | 贺震
7 | 5100000991231405 | 五寨县2021年高标准农田建设项目 | 小河头镇魏家坡村、大刘家湾村、殷家湾村、何家岭村，建设高标准农田9000亩。 | 2022年6月底完成 | 小河头镇魏家坡村、大刘家湾村、殷家湾村、何家岭村 | 27 | 农业农村局 | 黄维
三 | 人居环境巩固提升项目
8 | 5100000991229532 | 前所乡右所村排水工程 | 都咀路口建设宽1.8米，高1.5米排洪渠，长约810米，305省道北侧150米左右的挡水墙，避免农田被毁。 | 2021年11月底前完成 | 前所乡 右所村 | 185 | 前所乡 人民政府 | 肖启龙
9 | 5100000991231178 | 农村饮水工程维修养护项目 | 洗井3眼、更换水泵3套、建蓄水池2座、铺设管道800米、安装水表255块等。 | 2021年12月底前完成 | 韩家楼乡峰兑堡、胡会乡夏家洼等14村 | 9.01 | 水利局 | 贾贵良
10 | 5100000991228287 | 2021年五寨县“十三五”易地搬迁集中安置点充电桩建设项目 | 在“十三五”集中安置点百梦圆、百万庄、民生家园、阳光家园建设车棚、集中充电桩，进一步完善基础设施。 | 2021年12月底前完成 | 百梦圆、百万庄、民生家园、阳光家园小区 | 230 | 乡村振兴局 | 张海东
11 | 5100000991229221 | 杏岭子乡十三五期间易地搬迁单人户集中安置点维修项目 | 杏岭子乡十三五期间易地搬迁单人户集中安置点暖气改造工程 | 2021年12月底前完成 | 杏岭子乡下鹿角村 | 7.4 | 杏岭子乡人民政府 | 贺震
12 | 5100001034130150 | 孙家坪乡赵裕庄村供水工程项目 | 赵裕庄村所辖六个自然村兴建饮水工程6处，建蓄水池、配套管道。 | 2022年6月底完成 | 孙家坪乡赵裕庄村 | 80.8082 | 孙家坪乡人民政府 | 杨飞
四 | 保障脱贫成果项目
12 | 5100001013975953 | 五寨县2021年“晋忻保”农业风险保障项目 | 采取设立风险保障金，通过政府购买服务的方式，择定经办服务机构，签订合作协议，根据农畜产品因市场价格波动、自然灾害导致收入骤减等致贫、返贫风险因素，有针对性地实施风险保障。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 65.7 | 乡村振兴局 | 张海东
| 合计 |  |  |  |  | 995.71

## 县级
五寨县2021年统筹整合资金使用计划表
序号 | 国办系统项目编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目 进度计划 | 项目 地点 | 项目投资金额 | 项目 主管单位 | 项目 负责人
一 | 产业发展项目
1 | 5100000991948467 | 加工型马铃薯产业基地建设项目 | 小河头镇小河头村、小武州村、黄崖湾村、马军营村、魏家坡村、庄窝村、大刘家湾村、旧寨村；胡会乡大胡会村、小胡会村、安子村、东鸡儿洼村集中连片建设五寨县现代加工型马铃薯种植示范基地30000亩。 | 2021年12月底前完成 | 小河头镇胡会乡 | 600 | 产业集聚区 发展中心 | 李永军
2 | 5100000996416035 | 五寨县2021年马铃薯种植基地（胡会乡）项目 | 建设配套五寨县现代加工型马铃薯种植示范基地亩。 | 2021年12月底前完成 | 小河头镇胡会乡 | 651.0576 | 胡会乡人民政府 | 岳东
3 | 5100000996416115 | 五寨县2021年马铃薯种植基地（小河头镇）项目 | 建设配套五寨县现代加工型马铃薯种植示范基地30001亩。 | 2021年12月底前完成 | 小河头镇胡会乡 | 200 | 小河头镇 人民政府 | 王锦春
4 | 5100001034124477 | 小杂粮园区建设配套项目 | 配套建设小杂粮园区小杂粮加工厂。 | 2021年12月底前完成 | 前所乡前所村 | 306.4636 | 前所乡 人民政府 | 肖启龙
二 | 人居环境巩固提升项目
5 | 5100000991950060 | 五寨县村容村貌整治街巷硬化项目 | 对全县未硬化或者破烂的村内街道修补硬化。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 3171 | 交通运输局 | 郝伟
6 | 5100001034169871 | 砚城镇中所村污水管网工程项目 | 新建污水管网1000米。 | 2021年12月底前完成 | 砚城镇中所村 | 169.0927 | 砚城镇人民政府 | 张伟
三 | 保障脱贫成果项目
7 | 5100001013975953 | 五寨县2021年“晋忻保”农业风险保障项目 | 采取设立风险保障金，通过政府购买服务的方式，择定经办服务机构，签订合作协议，根据农畜产品因市场价格波动、自然灾害导致收入骤减等致贫、返贫风险因素，有针对性地实施风险保障。 | 2021年12月底前完成 | 各乡（镇） | 152.3861 | 乡村振兴局 | 张海东
| 合计 |  |  |  |  | 5250